Приложение 3 к  приказу

от 03.04.2019 № 23

План (дорожная карта)

МОУ «СОШ им. М. В. Скворцова с. Березовая Лука» первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста»

| № | Наименование мероприятия | Результат | Срок (в течение года реализации мероприятий) | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров | Распорядительный актРОИВ/РВПО | апрель |  |
| 2. | Утвердить состав рабочей группы по созданию и открытию центра «Точка роста» (далее Центра). Произвести регистрацию в ИС МДО. Утвердить кадровый состав Центра. |  | Апрель – май | Стародубцева Г.В. |
| 3. | Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов. Проведение мониторинга средств и кадрового состава, необходимых для оснащения Центра | письмо РОИВ/РВПО | Апрель | Стародубцева Г.В. |
| 4. | Определение кабинетов для размещения Центра. |  | До 15.04.2019 | Стародубцев С.В. |
| 5. | Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра | письмо и акт РОИВ/РВПО | апрель |  |
| 6. | Согласование типового проекта зонирования Центра | письмо и акт РОИВ/РВПО | апрель |  |
| 7. | Согласование перечня оборудования Центра | письмо и акт РОИВ/РВПО | апрель |  |
| 8. | Утверждение Положения о деятельности Центра |  | Июнь | Стародубцева Г.В. |
| 9. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: Анализ и подбор кадрового состава Центров Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | МониторингРОИВ/РВПО Письмо РОИВ/РВПО о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров | Апрель-Июнь | Стародубцева Г.В. Стародубцев С.В. Пименова Е.В. Автаев С.И. |
| 10. | Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования | Май-Август | Стародубцева Г.В. Пименова Е.В. |
| 11. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | акты о зачислении обучающихся | Сентябрь | Пименова Е.В. |
| 12. | Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | Лицензия на реализацию образовательных программ | Август | Стародубцева Г.В. Пименова Е.В. |
| 13. | Открытие Центров в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | 24.09.2019 | Пименова Е.В. |